## Hoja1
Semana | 07-13/08//23 | 14-20/08//23 | 21-27/08//23 | 28/08-03/09//23 | 04-10/09//23 | 11-17/09/23 | 18-24/09//23 | 25/09-01/10//23 | 02-08/10//23 | 09-15/10//23 | 16-22/10//23 | 23-29/10//23 | 30/10-5/11//23 | 06-12/11//23 | 13-19/11//23 | 20-24/11//23
Conformacion del grupo
Planteo del proyecto
[5 empty] | Primeras ideas de diseño | [10 empty] | presentacion
|  |  | Desiciones sobre la tecnologia |  |  |  | Creacion de los modelos en autocad para corte laser | [8 empty] | en
[9 empty] | Creacion de primeras ideas del circuito | [6 empty] | ingenia
[11 empty] | Programacion del proyecto |  |  |  |  | futuro
Ensamblaje de el proyecto